Załącznik nr 4

Zasady podejmowania decyzji w Partnerstwie

Zasady podejmowania decyzji w Partnerstwie

Poniżej przedstawione są podstawowe zasady podejmowania decyzji, obejmujące najistotniejsze elementy funkcjonowania Partnerstwa.

- Decyzja strategiczne.

- Decyzje dotyczące zmian w składzie Partnerstwa, a w szczególności o wykluczeniu któregoś z Partnerów są zastrzeżone do decyzji Lidera Projektu.

- Decyzje dotyczące rozdziału środków pieniężnych dla Partnerów podejmuje, zgodnie z zasadami zarządzania finansowego, Kierownik Projektu.

- Decyzje dotyczące wydatkowania otrzymanych środków pieniężnych przez poszczególnych Partnerów podejmują Koordynatorzy Partnerów. Koordynatorzy Partnerów odpowiadają za akceptację merytoryczną każdego wydatku poniesionego przez Partnerów.

- Decyzje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu Partnerstwa podejmuje kierownik Projektu.

- Decyzje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu Partnera podejmuje Koordynator Partnera. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za spójność działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu Partnerstwa i na szczeblu poszczególnych Partnerów.

- Decyzje dotyczące kontroli i sprawozdawczości budżetowej i finansowej podejmuje koordynator ds. finansowych i rozliczeń po uprzednich konsultacjach z Kierownikiem Projektu.

- Decyzje dotyczące polityki księgowej Partnerstwa podejmuje koordynator ds. finansowych i rozliczeń po uprzednich konsultacjach z Kierownikiem Projektu.

- Decyzje dotyczące przeprowadzenia przeglądu realizacji Procedur wewnętrznych podejmuje Kierownik Projektu.

- Decyzje w sprawach bieżących dotyczące Partnerstwa.

Niezależnie od decyzji strategicznych, decyzje w sprawach bieżących obejmujące swym zakresem całość Partnerstwa podejmowane będą przez Kierownika Projektu lub na cyklicznych posiedzeniach z koordynatorami Partnerów. W tym zakresie obowiązują następujące zasady:

- Kierownik Projektu i Koordynatorzy Partnerów będą odbywali cyklicznie posiedzenia w celu wymiany informacji na temat prowadzonych prac w różnych obszarach w Projekcie. Posiedzenia będą protokołowane.

- Posiedzenia będą odbywały się przynajmniej raz na kwartał. posiedzenia na polecenie Kierownika Projektu organizuje Biuro Lidera. Informacje o terminie, miejscu i czasie rozpoczęcia posiedzenia przekazywane będą przynajmniej na 10 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Informacja ta będzie zawierała w szczególności planowaną agendę posiedzenia.

- Po każdym posiedzeniu opracowana zostanie notatka z jego przebiegu, która będzie przekazywana do wiadomości Partnerom.

- Decyzje podejmowane na posiedzeniach Kierownika Projektu z koordynatorami Partnerów są realizowane pod warunkiem, że nie naruszają one kompetencji innych organów oraz są zgodne z przepisami prawa. Decyzje te nie mogą w szczególności być sprzeczne z zasadami finansowania Projektu.

- Decyzje w sprawach związanych ze wspólnym użytkowaniem przedmiotu inwestycji objętej Projektem (infrastruktury badawczej) oraz zasady dostępu do niej jednostek nie wchodzących w skład Konsorcjum.

- Członkowie Konsorcjum zgodnie postanawiają, iż wspólne użytkowanie infrastruktury badawczej odbywać się będzie na zasadach pełnego i nieodpłatnego dostępu do całej wspólnej infrastruktury pod warunkiem zapewnienia materiałów do badań, w terminach ustalanych z jednostką, w której zlokalizowana jest aparatura.

- Odbiorcami rezultatów Projektu będą następujące grupy:

- przedsiębiorstwa i hodowcy z komercyjnej sfery gospodarki

- podmioty ze sfery okołobiznesowej, takie jak stowarzyszenia, fundacje reprezentujące zarówno środowisko biznesowe jak i naukowe

- placówki naukowe i badawczo-rozwojowe z kraju i zagranicy w przypadku internacjonalizacji oferty badawczej, i dla potrzeb realizacji projektów badawczych, grantów w ramach różnych Programów Wsparcia.

3. W przypadku przedstawicieli każdej kategorii jednostek wymienionych w pkt. 2., podmioty te będą mogły korzystać z zasobów infrastruktury na zasadzie:

- komercyjnej (usługi badawcze wg powstałej na podstawie Programu Badań oferty);

- w ramach umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej dla potrzeb realizacji projektów badawczych, celowych i rozwojowych;

- w ramach wspólnie realizowanych projektów badawczych, jak również przedsięwzięć stanowiących podstawę do udziału w Programach, Konkursach;

- indywidualnie wg potrzeb jednostek, w oparciu o stosowne, zawarte umowy współpracy.

4. Na każdym etapie wykorzystywania aparatury podkreślane będzie prawo równego dostępu wszelkich podmiotów do zasobów, na podstawie odpowiednich umów oraz przepisów i rozporządzeń.

5. Członkowie Konsorcjum w porozumieniu z Liderem Projektu podejmują decyzje dotyczące dostępu do w ramach Projektu infrastruktury u nich zlokalizowanej dla jednostek naukowych oraz innych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, dla potrzeb realizacji projektów badawczych oraz świadczenia usług badawczych.